Број:4162/18

Датум:30.07.2018.г..

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот,ул.Нишавска 11

ЈАВНА НАБАВКА – изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/18

јул 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број   09/18 дел.бр. 3884/18  и  Решења о образовању комисије за јавну набавку 09/18 дел.бр.3885/18 , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова-изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“

ЈН бр.09/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 3. |
| III | Техничка документација и планови | 25. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 31. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 33. |
| VII | Модел уговора | 68. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 76. |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 09/18  су радови – изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ – 45231113 – радови на замени цевовода.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija magistralnog toplovoda u ul. Stevana Sremca |  |  |  |  |  |  |  |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |  |  |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI TOPLOVODA U UL. STEVANA SREMCA SA POVEZIVANJEM NA POSTOJEĆE OGRANKE TOPLOVODA Na kat.parcelama 3332/5 I 4012/9 KO Pirot-grad |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demontažni radovi u šahti 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža predizolovanih cevi DN100 | m | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Demontaža predizolovanih cevi DN100 za potrebe montaže predizolovanih ventila DN100 | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Demontaža predizolovanih cevi DN80 za potrebe montaže predizolovanih ventila DN80 | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.2. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanih čeličnih cevi kvaliteta prema SRPS C.B5.221 (Č.1214), oblika i dimenzija po SRPS C.B5.240 sa tehničkim uslovima izrade i isporuke po SRPS C.B5.026, fabrički prediozolovane PUR-penom (EN253) na bazi ciklopetana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode 130°C, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom, dužine po 12m. Čelične cevi sa obaveznim sertifikatom EN10204/3. Ugradnja cevi se vrši u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN65 | m | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Montaža predizolovanih čeličnih cevi kvaliteta prema SRPS C.B5.221 (Č.1214), oblika i dimenzija po SRPS C.B5.240 sa tehničkim uslovima izrade i isporuke po SRPS C.B5.026, fabrički prediozolovane PUR-penom (EN253) na bazi ciklopetana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode 130°C, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom, dužine po 12m. Čelične cevi sa obaveznim sertifikatom EN10204/3. Ugradnja cevi se vrši u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN100 | m | 80 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Montaža predizolovanih priključaka tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | PA – priključak DN100/DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Montaža predizolovanih ventila, fabrički predizolovani PUR-penom (EN253) na bazi ciklopentana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode do 130oC, za radni pritisak 16 bar, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom. Ugradnja predizolovanih ventila vrši se u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN80 NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka, isporuka i monataža predizolovanih lukova tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Nabavka, isporuka i monataža predizolovanih reducira tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100/DN65 NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Nabavka, isporuka i ugradnja termoskupljajućih PEHD - spojnica za spajanje predizolovanih cevi istog prečnika: čaura od polietilena visoke gustine sa dve termoskupljajuće manžetne, dve zaptivne trake od butil - kaučuka, sa čepom, spojnicama (klemama) za alarmni sistem; Zaptivanje svih PEHD - spojnica rade isključivo BFW-atestirani monteri. Termoskupljajuće PEHD - spojnice sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | kom. | 12 |  |  |  |  |
|  | DN100 | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka, isporuka i monataža hidrantskih kapa |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Nabavka, isporuka i ugradnja završnih spojnica (kapa) za predizolovane cevi. Zaptivanje svih završnih spojnica rade isključivo BFW-atestirani monteri. Završne spojnice sa pratećim materijalom sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN100 | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Nabavka, isporuka i montaža konpenzacionih jastuka Tip II | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Ispitivanje toplovoda na hladni vodeni pritisak od 24 bar u trajanju od 1h i nakon toga sa oborenim pritiskom na 16 bar u trajanju od 24h | paušalno |  |  |  |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI U ŠAHTI I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka, isporuka i ugradnja prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odzračivanje DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odmuljivanje DN32 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevni u šahtama I i II mineralnom vunom u oblozi od Al lima d=0,55 mm. Debljina izolacije zavisno od dimenzija cevi : 50 mm | m2 | 6 |  |  |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI U NOVOPROJEKTOVANOJ ŠAHTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Nabavka, isporuka i ugradnja prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odzračivanje DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| RADOVI U ŠAHTI NA ULAZU U UL. STEVANA SREMCA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Blindiranje toplovoda u šahti sa ugradnjom prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odmuljivanje DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø168,3 x 4,5 mm , L=600 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca bb – Zonska i ul. Stevana Sremca 52 i 54 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø139,7 x 4,0 mm , L=400 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca br.50 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø114,3 x 3,6 mm , L=400 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca br.48 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448 za povezivanje primarnog dela podstanica |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 (R1”) , Ø 33,7x2,3 mm | m | 3 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 14 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela podstanica |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 7 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN80 (R3”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 18 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN100 (R4”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 125 (R5”) , Ø 139,7x3,6 mm | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN125 (R5”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 150 (R6”) , Ø 168,3x3,6 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN150 (R6”) | kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN100/80 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN200/150 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN125 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN150 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN200 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Nabavka i ugradnja navojnih kuglastih ventila R 1/2” NP16 za ispuštanje vode iz instalacije | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN300 (323,9x5,0 mm) L=500mm komplet sa ispusnom cevi R 3/8” i loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 508,0x6,3 mm , L=1500 mm sa priključcima DN125, DN200 (sa donje strane) i DN150 (sa gornje strane). Rastojanje između priključaka 600mm. Sa donje strane predvideti priključak DN15 (R1/2”) za ugradnju navojnog kuglastog ventila (ispust). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Nabavka i ugradnja termometra opsega merenja 0-150 ºC. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Nabavka i ugradnja manometra opsega 0-16 bar. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Nabavka, isporuka i ugradnja odmuljnog suda komplet od crne bešavne cevi DN300 (323,9x5,0 mm) , L=800 mm sa loptastim navojnim ventilima DN15 (R1/2”) NP16 za odzračivanje i odmuljivanje instalacije , | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 22 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odzračnih sudova , razdelnika i sabirnika tople vode mineralnom vunom u oblozi od Al lima d=0,55 mm. Debljina izolacije zavisno od dimenzija cevi : Do DN25 (1”) … 30 mm DN32 (5/4”) – DN40 (R6/4”) … 40 mm Od DN50 … 50 mm | m2 | 37 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima I vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - Topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstavnice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=350 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN65 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN80 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 20 (R3/4”) , Ø 26.9x2,6 mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 ( R1” ) , Ø 33,7x3,2 mm | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x4,0 mm | m | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kugl. ventil sa navoj. vezomi R ¾” | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN150 (168.3x3.6 mm) L=250 mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 700 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) i 2xDN50 i DN25 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar I 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNIRADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu u ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
| 4. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstavnice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=400 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN65 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN80 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 ( R5/4” ) , Ø 42,4x2,6 mm | m | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 12 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 34 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 16 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN80/65 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN150 (168.3x3.6 mm) L=250 mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 600 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) , DN50 i DN65 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar I 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Ugradnja kalorimetra “KAMSTRUP” DN50 prirubničkog tipa komplet sa pripadajućim sondama. Ugrađuje se na povratni vod DN80 u skladu sa standardima. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 16 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br. 52 i 54 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstavnice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=650 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN80 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN100 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 (R1”) , Ø 33,7x2,3 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | DN 40 (R6/4”) , Ø 48,3x2,6 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 9 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 7 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN100 (R4”) | kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN200/100 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN40 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN65 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | kugl. ventil sa navoj. vezomi R 1” | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički balansni ventil DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN50 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN200 (219.1x4,5 mm) L=350mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 800 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) , DN40, DN50 i 2xDN65 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar i 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.13 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5.1.14 | Ugradnja kalorimetra “KAMSTRUP” DN65 prirubničkog tipa komplet sa pripadajućim sondama. Ugrađuje se na povratni vod DN80 u skladu sa standardima. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.15 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 17 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu u ul. Stevana Sremca br.52 i 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Geodetski radovi na pripremi za izvođenje radova: Izvršiti obeležavanje trase toplovoda, iskolčavanje trase osiguranje iskolčane trase, obeležavanje položaja budućih šahti , kao i geodetsko praćenje i predaja objekta po završetku radova Obračunava se po m1. | m1 | 31.75 |  |  |  |  |
| 2. | Istraživanje i obeležavanje podzemnih instalacija. Pre početka radova, duž trase treba izvršiti istraživanja i definisanje postojećih podzemnih instalacija ( vodovoda, kanalizacije, elektro i PTT instalacija ) te utvrditi tačna mesta ukrštanja sa novom instalacijom. Za istraživanje i definisanje postojećih podzemnih instalacija koristiti istražne jame i katastar podzemnih instalacija u saradnji sa predstavnicima komunalnih organizacija vodovoda, kanalizacijePTT , elektrodistribucije. Na svim ovim mestima, gde trasa preseca postojeće podzemne instalacije treba usaglasiti uslove ukrštanja ili izmeštanja postojećih instalacija sa zahtevima i uputstvima vlasnika ili korisnika tih instalacija ili vodova. Obračunava se paušalno | Pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Izvršiti sečenje asfalta mašinom za sečenje asfalta na mestima prolaska novoprojektovanog toplovoda. Obračunava se po m1 reza. 31,75-4,75(raster ploče)- 2,80( zeleni pojas) -0,6 (ivičnjaci) = 23,6m*2 = 47,2m | m1 | 47,20 |  |  |  |  |
| 4. | Izvršiti razbijanje asfalta nakon sečenja, pikamerom, utovar u kamion i odvoz šuta do deponije udaljene do10km na mestima prolaska novoprojektovane . Obračunava se po m1. napomena : sečenje asfalta je na 1m širine, da bi se sačuvale ivice prilikom iskopa. | m2 | 23,60 |  |  |  |  |
| 5. | Izvršiti sva potrebna probijanja zidova šahti za prodor i polaganje toplovodnih cevi. Obračunava se po komadu . a ) probijanje otvora u zidu šahti veličine fi 0,8 x 0,4m | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6. | Izvršiti sva potrebna rabiciranja, zaziđivanja, krpljenja i malterisanja probijenih otvora po završenom polaganju cevi . Obračunava se po komadu . | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 7. | Izvršiti uklanjanje raster ploča u delu parkinga, njihovo pažljivo skladištenje i nakon zatrpavanja rova ponovno postavljanje. Obračunava se po m2 uklonjenih i ponovo postavljenih raster ploča. 4,75 x 1,0= 4,75m2 | m2 | 4,75 |  |  |  |  |
| 8. | Izvršiti uklanjanje behaton ploča u delu trotoara, njihovo pažljivo skladištenje i nakon izrade šahte za priključenje njihovo ponovno postavljanje u sloju peska d=2cm. Obračunava se po m2 uklonjenih i ponovo postavljenih behaton ploča. 2,20 x 2,0= 4,40m2 | m2 | 4,40 |  |  |  |  |
| 9. | Izvršiti uklanjanje reklamne table Maxi-ja u delu zelene površine , i njeno izmeštanje van linije rova sa izradom betonskih stopa 0,30*0,30*0,30m(2kom ) za cevaste nosače reklamne table. Obračunava se po komadu izmeštene reklamne table. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 10. | Izvršiti uklanjanje ivičnjaka u delu trase rova, njihovo pažljivo skladištenje i nakon zatrpavanja rova njihovo ponovno postavljanje. Obračunava se po komadu uklonjenog i ponovo postavljenog ivičnjaka. | kom | 9,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNIH RADOVA : |  |  |  |  |  |  |
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop zemlje treće kategorije za izradu rovova toplovoda DN100mm . Širina rova za smeštaj dve cevi u rovu fi 200mm sa izolacijom je 85 cm, prosečna dubina po podužnom preseku je 1.05m. Obračun po m3. 0,3 x 0,85 x 0,97 x 31,75 = 7,85; =; 7.85. | m3 | 7,85 |  |  |  |  |
| 2. | Ručni iskop zemlje treće kategorije za izradu rovova toplovoda DN100mm . Širina rova za smeštaj dve cevi u rovu fi 200mm sa izolacijom je 85cm, prosečna dubina po podužnom preseku je1.05m . Obračun po m3. 0,7 x 0,85 x 0,97 x 31,75 = 18,32 | m3 | 18,32 |  |  |  |  |
| 3. | Iskop zemlje III kategorije za priključnu šahtu toplovoda, a koja je na postojećem toplovodu DN50mm. Spoljne dimenzije gotove šahte su 2,0m x 1,8m x 2,15m Iskop vršiti sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana šahti. Iskop izvršiti u svemu prema projektu. Po potrebi izvršiti crpljenje atmosferske ili podzemne vode. Iskopanu zemlju odbaciti najmanje 1.0 m od ivice zida šahte i obezbediti od obrušavanja. (80% mašinski iskop i 20% ručni iskop Obračun po m3. 1,00 x 2,00 x 1,80 x 2,15 = 7,74 | m3 | 7,74 |  |  |  |  |
| 4. | Fino planiranje dna kanalskog rova toplovoda u odgovarajućem nagibu, a prema grafičkim prilozima iz projekta.Obračunava se i plaća po m2. 1 x 31,75 x 0,85 = 26,99 | m2 | 26,99 |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka, transport i nasipanje srednjezrnog peska u rov. Prvo ubaciti sloj debljine 10cm za posteljicu cevi i nabiti do min 90% zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nabijati ispod i uz bokove cevi sa istovremenom podizanjem oplate tako da se ostvari kontakt peska i terena. nasipanje vršiti u slojevima od 10-20cm iznad temena cevi sa nabijanjem od 90% po Proktoru. Pesak pažljivo nabiti oko i iznad temena cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima proizvođača cevi . Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog peska. 1 x 31,75 x 0,30 = 9,53 | m3 | 9,53 |  |  |  |  |
| 6. | Zatrpavanje rova kanala šljunkom u slojevima d= 20cm i ručnim nabijanjem do gornje kote posteljice na delu rova toplovoda ispod asfaltiranih I betonskih površina . Obračun po m3 ugrađenog šljunka. 1 x 28,90 x 0,85 x 0,98 = 24,07 | m3 | 24,07 |  |  |  |  |
| 7. | Zatrpavanje rova kanala zemljom u slojevima d= 20cm i ručnim nabijanjem do kote terena u delu zelenih površina. Obračun po m3 ugrađene zemlje. 1 x 2,85 x 0,85 x 1,05 = 2,54 | m3 | 2,54 |  |  |  |  |
| 8. | Odvoz zemlje i šuta iz iskopa, kamionom na daljinu do 10km. Obračun po m3 odveženog materijala (uvećanje 25% zbog rastresitosti materijala). 1,25 x 31,37 = 39,22 | m3 | 39,22 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
|  | D) RAZNI RADOVI. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka potrebnog materijala i izrada betonskih anker blokova - oslonaca od betona MB20. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada priključne toplovodne šahte od armiranog betona MB25 sa armirano betonskim zidovima debljine 20cm (dvostruka Q335mreža) i gornjom pločom debljine 20cm ( fi 12/15cm u donjoj zoni + Q524 u gornjoj zoni) sa otvorom za silaz i postavljanje liveno gvozdenog poklopca sa ramom za teški saobraćaj. Dno šahte je betonska ploča debljine 20cm sa ostavljanjem otvora u uglu prečnika 40cm za potrebe odmuljivanja. Obračun po komadu izvedene šahte. (3,90m3 AB) svetli otvor 1,4*1,6*1,8m | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja livenih šaht poklopaca fi 60cm sa ramom predviđenih za teški kolski saobraćaj, tj nosivosti 400KN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca sa potrebnim pomoćnim materijalom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja zaštitnih betonskih ploča od AB MB20 dimenzija 60cm*80cm*12cm preko peska koji je iznad cevovoda toplovoda u delovima gde je dubina nasipa ispod dozvoljene. Obračun po m1 ugrađenih ploča. | m1 | 8,40 |  |  |  |  |
| 5. | Nakon postavljanja toplovodne mreže na delovima gde je uklonjen asfalt, istu deonicu ponovo asfaltirati slojem AB 11 u debljini D= 6- 8cm | m2 | 23,60 |  |  |  |  |
| 6. | Nakon postavljanja toplovodne mreže izvršiti geodetsko snimanje trase radi upisa u podzemni katastar, a od strane ovlašćenog geodetskog biroa.Obračunava se po metru I mestu priključka. | kom m1 | 2,00 31,75 |  |  |  |  |
| 7. | Obzirom da se radi u delu površine ul. Stevana Sremca sa velikim brojem instalacija, a za koje nije jasno uslovima i podzemnim katastrom definisana trasa i dubina, kao i zbog blizine prodajnog objekta JP "Komunalac", mogu se pojaviti dodatni radovi, a koji nisu obuhvaćeni ovim predmerom. Ovi radovi se obračunavaju fakturama overenim od strane nadzornog organa. Obračun paušalan, ne više od 15% ukupne vrednosti AG dela | Pauš | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| D | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

R E K A P I T U L A C I J A

| Red. Br. | R A D O V I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  |  |
| 3 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |
| 4 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |
| 5 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.52-54 |  |  |  |  |
| 6 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Технички опис радова је детаљно прецизиран у ИДП-Идејном пројекту за изградњу огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП,  и у предмеру и предрачуну радова који је саставни део Конкурсне документације бр. 09/18.

Изабрани понуђач- извођач радова  је у обавези да предметне радове изведе у складу  са пројектом документацијом коју ће добити од наручиоца приликом потписивања уговора, у скалду са предмером и предрачуном радова који је саставни део Конкурсне документације бр. 09/2018 и у  складу са Конкурсном документацијом  бр. 09/2018 и   важећим техничким и законским прописима за ову врсту радова .

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | Понуђач мора да располаже финансијским капацитетом: - да понуђач није био у блокади у претходних 12 месеци; |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Понуђач мора да располаже пословним капацитетом: - да је у претходних пет година (од 2013-2018 године до дана подношења понуде ) извео исте или сличне радове који су предмет јавне набавке мале вредности бр.09/18 у минималном износу од 7.000.000,00 динара без ПДВ –а; |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Понуђач мора да докаже да у периоду извођења предметних грађевинских и машинских радова располаже следећом опремом : - потребним алатом (брусилице, бушилице, комплет кључева, апарате за варење, мобилни агрегат за струју) и другом техничком опремом неопходном за извршење предметне набавке . - једним ровокопачем, једним аутокипером и једним багером и другом опремом неопходном за извршење предметне набавке . |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Понуђач мора да докаже да располаже следећим кадровским капацитетом: 1. запосленима или радно ангажованим за извођење грађевинских радова у периоду извођења предметних радова од момента подношења понуде и то : - један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом за извођење радова – 410 или 412 или 413 или 415 или 418 , - два извршиоца са III степеном стручне спреме и - четири извршиолаца ангажована за извршавање осталих послова у предметној набавци. 2. запосленима или радно ангажованим за извођење машинских радова у периоду извођења предметних радова од момента подношења понуде од којих су : - један дипломирани машински инжењера са лиценцом 430; - два атестирана заваривача са сретификатом 311-гасно-ацетиленско заваривање; - једанг атестирани заваривач са сертификатом 111 – ручно –електролучно заваривање |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврда Народне банке Србије да понуђач у предходних 12 месеци – пре објављивања јавног позива, није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије довољно је да стави адресу интернет странице

- Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Копије уговора и окончане ситуације  за изградњу топловода у датој вредности.

- Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Изјава понуђача о расположивости техничке опреме или

Оверена копија пописне листе на дан 31.12.2017.г. или Уговор о закупу, Уговор о лизингу, фактуру ако је опрема набаљена у 2018.г.

- Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Списак запослених који ће бити ангажовани, оверен и потписан од стране овлашћеног лица као и Уговоре о њиховом радном ангажовању.

Оверене копије захтеваних лиценци печатом одговорног пројектанта и одговорног извођача радова као и понуђача.

Потвде да су лиценце за одговорног пројектанта и одговорног извођача важеће

Важеће и оверене копије сертификата  за завариваче печатом понуђача

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs)

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор	најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Економски најповољнија понуда".

Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума „Економски најповољнија понуда“, са следећим елементима критеријума:

| Ред. број | Елементи критеријума | Број бодова |
| --- | --- | --- |
| 1. | цена | 60 |
| 2. | Начин и рок плаћања цене | 20 |
| 3. | Рок за завршетак радова | 15 |
| 4. | Гаранција | 5 |

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

Избор између достављених понуда вршиће се рангирањем истих на основу следећих елемената критеријума и пондера одређених за те критеријуме на две децимале:

  - Критеријум - ЦЕНА

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи ......................  60 пондера

Код  овог  елемента  критеријума  упоређиваће  се  најнижа  укупна  понуђена  цена  без ПДВ-а исказана у обрасцу понуде са ценама које су понудили остали понуђачи.

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера (60 пондера).

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

А

Број пондера =  ------------ х 60

Б

где је:

А= најнижа понуђена цена,

Б= цена понуђача коме се обрачунавају пондери.

  - Критеријум – НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА ЦЕНЕ

Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи ........................ 20 пондера

Бодовање ће се вршити по следећој методологији:

- Авансно плаћање ...............................................................................    0 пондера

- Плаћање у законском року од  45 дана по достављеној фактури испоручиоца ....  10   пондерa

- Одложено плаћање по обрасцу :

А

Број пондера = 10 +  ------------ х 10

Б

где је:

А= понуђени рок понуђача (у данима)

Б= најдужи понуђени рок (у данима)

1.3.      Критеријум – РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи ...................... 15 пондера

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

А

Број пондера =  ------------ х 15

Б

где је:

А= најниже понуђен рок ,

Б= понуђен рок од понуђача коме се обрачунавају пондери.

1.4.            Критеријум – Гаранција за изведене радове

Највећи број пондера по овом елементу критеријуму износи ........................  5 пондера

Бодовање осталих понуђача биће извршено према формули:

Б

Број пондера =  ------------ х  5

А

где је:

А= најдужи понуђени гарантни рок (не може бити дужи од четири године)

Б= понуђен гарантни рок (минимални 2 год) од понуђача коме се обрачунавају пондери,

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера

- ПОДКРИТЕРИЈУМИ :

Елементи критеријума  на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера :

- У случају да више понуда имају исти начин и рок плаћања цене предност ће имати понуда која нуди нижу цену,

- Предност има понуда понуђача који понуди повољнији начин и рок плаћања цене

- У случају да више понуда  имају исту понуђену цену предност ће имати понуда која нуди краћи рок за завршетак радова,

- У случају да више  понуда имају исти рок за завршетак радова предност ће имати понуда која нуди дужи гарантни рок.

- У случају да по свим критеријумима по претходним тачкама више понуда имају исти број пондера вршиће се жребање.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1.  Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла .

- Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

- Изјава Понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови

ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“, ЈН број 09/18

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Начин и рок и плаћања цене |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок за завршетак радова |  |
| Гарантни период за изведене радове |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Rekonstrukcija lokalnog sistema grejanja u Pirotu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija magistralnog toplovoda u ul. Stevana Sremca |  |  |  |  |  |  |  |
| investitor : JKP ,,Gradska toplana” Pirot |  |  |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI TOPLOVODA U UL. STEVANA SREMCA SA POVEZIVANJEM NA POSTOJEĆE OGRANKE TOPLOVODA Na kat.parcelama 3332/5 I 4012/9 KO Pirot-grad |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 1. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Demontažni radovi u šahti 1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontaža predizolovanih cevi DN100 | m | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Demontaža predizolovanih cevi DN100 za potrebe montaže predizolovanih ventila DN100 | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Demontaža predizolovanih cevi DN80 za potrebe montaže predizolovanih ventila DN80 | m | 3 |  |  |  |  |
| 1.2. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Nabavka, isporuka i montaža predizolovanih čeličnih cevi kvaliteta prema SRPS C.B5.221 (Č.1214), oblika i dimenzija po SRPS C.B5.240 sa tehničkim uslovima izrade i isporuke po SRPS C.B5.026, fabrički prediozolovane PUR-penom (EN253) na bazi ciklopetana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode 130°C, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom, dužine po 12m. Čelične cevi sa obaveznim sertifikatom EN10204/3. Ugradnja cevi se vrši u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN65 | m | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Montaža predizolovanih čeličnih cevi kvaliteta prema SRPS C.B5.221 (Č.1214), oblika i dimenzija po SRPS C.B5.240 sa tehničkim uslovima izrade i isporuke po SRPS C.B5.026, fabrički prediozolovane PUR-penom (EN253) na bazi ciklopetana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode 130°C, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom, dužine po 12m. Čelične cevi sa obaveznim sertifikatom EN10204/3. Ugradnja cevi se vrši u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN100 | m | 80 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Montaža predizolovanih priključaka tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | PA – priključak DN100/DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Montaža predizolovanih ventila, fabrički predizolovani PUR-penom (EN253) na bazi ciklopentana, sa žicama Cu/Cn za detekciju vlage, za temperaturu vode do 130oC, za radni pritisak 16 bar, sa standardnom debljinom izolacije, sa PEHD-oblogom. Ugradnja predizolovanih ventila vrši se u zemljanom rovu. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN80 NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Nabavka, isporuka i monataža predizolovanih lukova tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN100 NP16 | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Nabavka, isporuka i monataža predizolovanih reducira tehničkih karakteristika kao i za predizolovane cevi Poz.1.2.1 i 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100/DN65 NP16 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Nabavka, isporuka i ugradnja termoskupljajućih PEHD - spojnica za spajanje predizolovanih cevi istog prečnika: čaura od polietilena visoke gustine sa dve termoskupljajuće manžetne, dve zaptivne trake od butil - kaučuka, sa čepom, spojnicama (klemama) za alarmni sistem; Zaptivanje svih PEHD - spojnica rade isključivo BFW-atestirani monteri. Termoskupljajuće PEHD - spojnice sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | kom. | 12 |  |  |  |  |
|  | DN100 | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Nabavka, isporuka i monataža hidrantskih kapa |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Nabavka, isporuka i ugradnja završnih spojnica (kapa) za predizolovane cevi. Zaptivanje svih završnih spojnica rade isključivo BFW-atestirani monteri. Završne spojnice sa pratećim materijalom sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | DN100 | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Nabavka, isporuka i montaža konpenzacionih jastuka Tip II | kom. | 30 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Ispitivanje toplovoda na hladni vodeni pritisak od 24 bar u trajanju od 1h i nakon toga sa oborenim pritiskom na 16 bar u trajanju od 24h | paušalno |  |  |  |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI U ŠAHTI I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Nabavka, isporuka i ugradnja prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odzračivanje DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odmuljivanje DN32 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica. |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevni u šahtama I i II mineralnom vunom u oblozi od Al lima d=0,55 mm. Debljina izolacije zavisno od dimenzija cevi : 50 mm | m2 | 6 |  |  |  |  |
| MONTAŽNI RADOVI U NOVOPROJEKTOVANOJ ŠAHTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Nabavka, isporuka i ugradnja prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odzračivanje DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| RADOVI U ŠAHTI NA ULAZU U UL. STEVANA SREMCA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Blindiranje toplovoda u šahti sa ugradnjom prirubničkih kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odmuljivanje DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
| 1.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 2. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø168,3 x 4,5 mm , L=600 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca bb – Zonska i ul. Stevana Sremca 52 i 54 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø139,7 x 4,0 mm , L=400 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca br.50 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Montaža odmuljno-odzračnog suda izrađenog od čelične bešavne cevi Č1212. SRPS C.B5.221 , DIN2448 prečnika cevi Ø114,3 x 3,6 mm , L=400 mm, sa ugradnjom odzračnog kuglastog ventila R1/2" PN25 i kotlovskom slavinom za ispuštanje R3/4" PN25 , sa cevima za povezivanje ventila. Ugrađuje se na napojni vod primara za podstanicu ul. Stevana sremca br.48 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448 za povezivanje primarnog dela podstanica |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 (R1”) , Ø 33,7x2,3 mm | m | 3 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 14 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Nabavka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi i čeličnih bešavnih cevnih lukova i redukcija kvaliteta Č1212 SRPS C.B5.221 , DIN2448, kao i kontraprirubnica, za povezivanje primarnog dela podstanica |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 7 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN80 (R3”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 18 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN100 (R4”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 125 (R5”) , Ø 139,7x3,6 mm | m | 12 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN125 (R5”) | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 150 (R6”) , Ø 168,3x3,6 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk , DN150 (R6”) | kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN100/80 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN200/150 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN125 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN150 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN200 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Nabavka i ugradnja navojnih kuglastih ventila R 1/2” NP16 za ispuštanje vode iz instalacije | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN300 (323,9x5,0 mm) L=500mm komplet sa ispusnom cevi R 3/8” i loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 508,0x6,3 mm , L=1500 mm sa priključcima DN125, DN200 (sa donje strane) i DN150 (sa gornje strane). Rastojanje između priključaka 600mm. Sa donje strane predvideti priključak DN15 (R1/2”) za ugradnju navojnog kuglastog ventila (ispust). | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Nabavka i ugradnja termometra opsega merenja 0-150 ºC. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Nabavka i ugradnja manometra opsega 0-16 bar. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Nabavka, isporuka i ugradnja odmuljnog suda komplet od crne bešavne cevi DN300 (323,9x5,0 mm) , L=800 mm sa loptastim navojnim ventilima DN15 (R1/2”) NP16 za odzračivanje i odmuljivanje instalacije , | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 22 |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Nabavka , motaža i ugradnja termičke izolacije cevnih vodova , odzračnih sudova , razdelnika i sabirnika tople vode mineralnom vunom u oblozi od Al lima d=0,55 mm. Debljina izolacije zavisno od dimenzija cevi : Do DN25 (1”) … 30 mm DN32 (5/4”) – DN40 (R6/4”) … 40 mm Od DN50 … 50 mm | m2 | 37 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima I vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije podstanice - Topla proba sa regulacijom rada celokupne automatike | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
| 2.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV |  | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | din. |  | din. | din. | din. |  |  |
| 3. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=350 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN65 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN80 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 20 (R3/4”) , Ø 26.9x2,6 mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 ( R1” ) , Ø 33,7x3,2 mm | m | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x4,0 mm | m | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN25 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kugl. ventil sa navoj. vezomi R ¾” | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN25 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN150 (168.3x3.6 mm) L=250 mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 700 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) i 2xDN50 i DN25 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar I 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNIRADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu u ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV |  | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |  |  |
|  |  |  |  | din. | din. |  | din. | din. |  |  |
| 3.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 4. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=400 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN65 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN80 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 32 ( R5/4” ) , Ø 42,4x2,6 mm | m | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 12 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 5 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 34 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 16 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN80/65 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN150 (168.3x3.6 mm) L=250 mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 600 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) , DN50 i DN65 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar I 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Ugradnja kalorimetra “KAMSTRUP” DN50 prirubničkog tipa komplet sa pripadajućim sondama. Ugrađuje se na povratni vod DN80 u skladu sa standardima. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 16 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
| 4.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 5. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br. 52 i 54 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Montaža komplet kompaktne toplotne podstanice sa prirubničkom vezom instalisane snage P=650 kW , temperaturnog režma 130/75°C - primar i 70/90°C sekundar, nazivnog pritiska PN16 bar Priključci : - primar ... ...... DN80 NP16 (prirubnice) - sekundar ..... DN100 NP16 (prirubnice) NAPOMENA : podstanica se nalazi na mestu ugradnje, u bivšoj kotlarnici „ATP“ | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 (R1”) , Ø 33,7x2,3 mm | m | 4 |  |  |  |  |
|  | DN 40 (R6/4”) , Ø 48,3x2,6 mm | m | 6 |  |  |  |  |
|  | DN 50 ( R2” ) , Ø 60,3x2,9 mm | m | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 65 ( R2½“) , Ø 76.1x2,9 mm | m | 9 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Spojni i zaptivni materijal, cevni lukovi, čvrsti i klizni oslonci,konzole, nosači, acetilen, kiseonik i sve potrebno za montažu cevi. Plaća se 50% od prethodne pozicije | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Nabavka i ugradnja čeličnih šavnih cevi proizvedene prema standardu EN 10255 hidrotestirane na pritisak 50 bar za povezivanje sekundarnog dela podstanice sa razvodnim granama u objektu |  |  |  |  |  |  |
|  | Cev DN 80 (R3”) , Ø 88,9x3,2 mm | m | 7 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN80 (R3”) | kom. | 5 |  |  |  |  |
|  | Cev DN 100 (R4”) , Ø 114,3x3,2 mm | m | 25 |  |  |  |  |
|  | Cevni luk 90º , DN100 (R4”) | kom. | 8 |  |  |  |  |
|  | Redukcija DN200/100 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN40 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN50 | kom. | 2 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN65 | kom. | 4 |  |  |  |  |
|  | prirubnički kuglasti ventil DN80 | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Nabavka i ugradnja kuglastih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | kugl. ventil sa navoj. vezomi R 1” | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa prirubnicama, kontraprirubnicama, zaptivnim i spojnim materijalom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnički balansni ventil DN65 | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Nabavka i ugradnja balansnih ventila sa navojnom vezom, NP16 |  |  |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN40 | kom. | 1 |  |  |  |  |
|  | balansni ventil DN50 | Kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Nabavka i ugradnja kotlovskih slavina R ½” | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Izrada i ugradnja odzračnog suda od crne bešavne cevi dim. DN200 (219.1x4,5 mm) L=350mm komplet saispusnom cevi R 3/8” I loptastom slavinom 3/8”. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Nabavka i ugradnja razdelnika i sabirnika dimenzija Ø 219,1x4,5 mm , L= 800 mm sa priključcima DN80 (sa donje strane) , DN40, DN50 i 2xDN65 (sa gornje strane) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.12 | Nabavka i ugradnja termomanometra sa radijalnim priključkom, opsega merenja 0-6 bar i 0-120 ºC. Ugrađuje se na razdelnik tople vode. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.13 | Nabavka i ugradnja termometra (ugaoni) sa mesinganom čaurom opsega 0-120ºC. | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5.1.14 | Ugradnja kalorimetra “KAMSTRUP” DN65 prirubničkog tipa komplet sa pripadajućim sondama. Ugrađuje se na povratni vod DN80 u skladu sa standardima. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 5.1.15 | Čišćenje i površinska zaštita temeljnom bojom cevne mreže , oslonaca i držača u dva premaza. | m2 | 17 |  |  |  |  |
| UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - Upoznavanje izvođača radova sa dokumentacijom i situacijom na objektu - Skladištenje opreme i materijala i uvođenje u rad, - probijanje otvora u zidovima i vraćanje oštećenih površina u prethodno stanje, - Hidraulička proba na hladni vodeni pritisak sa prethodnim ispiranjem instalacije - Topla proba | paušalno |  |  |  |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Radovi za podstanicu u ul. Stevana Sremca br.52 i 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
|  | 5.1. MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

| Poz. | Naziv radova | Jed. mere | Koli-čina | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | din. | din. | din. | din. |
| 6. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | A) PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Geodetski radovi na pripremi za izvođenje radova: Izvršiti obeležavanje trase toplovoda, iskolčavanje trase osiguranje iskolčane trase, obeležavanje položaja budućih šahti , kao i geodetsko praćenje i predaja objekta po završetku radova Obračunava se po m1. | m1 | 31.75 |  |  |  |  |
| 2. | Istraživanje i obeležavanje podzemnih instalacija. Pre početka radova, duž trase treba izvršiti istraživanja i definisanje postojećih podzemnih instalacija ( vodovoda, kanalizacije, elektro i PTT instalacija ) te utvrditi tačna mesta ukrštanja sa novom instalacijom. Za istraživanje i definisanje postojećih podzemnih instalacija koristiti istražne jame i katastar podzemnih instalacija u saradnji sa predstavnicima komunalnih organizacija vodovoda, kanalizacijePTT , elektrodistribucije. Na svim ovim mestima, gde trasa preseca postojeće podzemne instalacije treba usaglasiti uslove ukrštanja ili izmeštanja postojećih instalacija sa zahtevima i uputstvima vlasnika ili korisnika tih instalacija ili vodova. Obračunava se paušalno | Pauš. | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Izvršiti sečenje asfalta mašinom za sečenje asfalta na mestima prolaska novoprojektovanog toplovoda. Obračunava se po m1 reza. 31,75-4,75(raster ploče)- 2,80( zeleni pojas) -0,6 (ivičnjaci) = 23,6m*2 = 47,2m | m1 | 47,20 |  |  |  |  |
| 4. | Izvršiti razbijanje asfalta nakon sečenja, pikamerom, utovar u kamion i odvoz šuta do deponije udaljene do10km na mestima prolaska novoprojektovane . Obračunava se po m1. napomena : sečenje asfalta je na 1m širine, da bi se sačuvale ivice prilikom iskopa. | m2 | 23,60 |  |  |  |  |
| 5. | Izvršiti sva potrebna probijanja zidova šahti za prodor i polaganje toplovodnih cevi. Obračunava se po komadu . a ) probijanje otvora u zidu šahti veličine fi 0,8 x 0,4m | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 6. | Izvršiti sva potrebna rabiciranja, zaziđivanja, krpljenja i malterisanja probijenih otvora po završenom polaganju cevi . Obračunava se po komadu . | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 7. | Izvršiti uklanjanje raster ploča u delu parkinga, njihovo pažljivo skladištenje i nakon zatrpavanja rova ponovno postavljanje. Obračunava se po m2 uklonjenih i ponovo postavljenih raster ploča. 4,75 x 1,0= 4,75m2 | m2 | 4,75 |  |  |  |  |
| 8. | Izvršiti uklanjanje behaton ploča u delu trotoara, njihovo pažljivo skladištenje i nakon izrade šahte za priključenje njihovo ponovno postavljanje u sloju peska d=2cm. Obračunava se po m2 uklonjenih i ponovo postavljenih behaton ploča. 2,20 x 2,0= 4,40m2 | m2 | 4,40 |  |  |  |  |
| 9. | Izvršiti uklanjanje reklamne table Maxi-ja u delu zelene površine , i njeno izmeštanje van linije rova sa izradom betonskih stopa 0,30*0,30*0,30m(2kom ) za cevaste nosače reklamne table. Obračunava se po komadu izmeštene reklamne table. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 10. | Izvršiti uklanjanje ivičnjaka u delu trase rova, njihovo pažljivo skladištenje i nakon zatrpavanja rova njihovo ponovno postavljanje. Obračunava se po komadu uklonjenog i ponovo postavljenog ivičnjaka. | kom | 9,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNIH RADOVA : |  |  |  |  |  |  |
|  | B) ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski iskop zemlje treće kategorije za izradu rovova toplovoda DN100mm . Širina rova za smeštaj dve cevi u rovu fi 200mm sa izolacijom je 85 cm, prosečna dubina po podužnom preseku je 1.05m. Obračun po m3. 0,3 x 0,85 x 0,97 x 31,75 = 7,85; =; 7.85. | m3 | 7,85 |  |  |  |  |
| 2. | Ručni iskop zemlje treće kategorije za izradu rovova toplovoda DN100mm . Širina rova za smeštaj dve cevi u rovu fi 200mm sa izolacijom je 85cm, prosečna dubina po podužnom preseku je1.05m . Obračun po m3. 0,7 x 0,85 x 0,97 x 31,75 = 18,32 | m3 | 18,32 |  |  |  |  |
| 3. | Iskop zemlje III kategorije za priključnu šahtu toplovoda, a koja je na postojećem toplovodu DN50mm. Spoljne dimenzije gotove šahte su 2,0m x 1,8m x 2,15m Iskop vršiti sa pravilnim odsecanjem i planiranjem bočnih strana šahti. Iskop izvršiti u svemu prema projektu. Po potrebi izvršiti crpljenje atmosferske ili podzemne vode. Iskopanu zemlju odbaciti najmanje 1.0 m od ivice zida šahte i obezbediti od obrušavanja. (80% mašinski iskop i 20% ručni iskop Obračun po m3. 1,00 x 2,00 x 1,80 x 2,15 = 7,74 | m3 | 7,74 |  |  |  |  |
| 4. | Fino planiranje dna kanalskog rova toplovoda u odgovarajućem nagibu, a prema grafičkim prilozima iz projekta.Obračunava se i plaća po m2. 1 x 31,75 x 0,85 = 26,99 | m2 | 26,99 |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka, transport i nasipanje srednjezrnog peska u rov. Prvo ubaciti sloj debljine 10cm za posteljicu cevi i nabiti do min 90% zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nabijati ispod i uz bokove cevi sa istovremenom podizanjem oplate tako da se ostvari kontakt peska i terena. nasipanje vršiti u slojevima od 10-20cm iznad temena cevi sa nabijanjem od 90% po Proktoru. Pesak pažljivo nabiti oko i iznad temena cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima proizvođača cevi . Obračun po m3 nabavljenog i ugrađenog peska. 1 x 31,75 x 0,30 = 9,53 | m3 | 9,53 |  |  |  |  |
| 6. | Zatrpavanje rova kanala šljunkom u slojevima d= 20cm i ručnim nabijanjem do gornje kote posteljice na delu rova toplovoda ispod asfaltiranih I betonskih površina . Obračun po m3 ugrađenog šljunka. 1 x 28,90 x 0,85 x 0,98 = 24,07 | m3 | 24,07 |  |  |  |  |
| 7. | Zatrpavanje rova kanala zemljom u slojevima d= 20cm i ručnim nabijanjem do kote terena u delu zelenih površina. Obračun po m3 ugrađene zemlje. 1 x 2,85 x 0,85 x 1,05 = 2,54 | m3 | 2,54 |  |  |  |  |
| 8. | Odvoz zemlje i šuta iz iskopa, kamionom na daljinu do 10km. Obračun po m3 odveženog materijala (uvećanje 25% zbog rastresitosti materijala). 1,25 x 31,37 = 39,22 | m3 | 39,22 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
|  | D) RAZNI RADOVI. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka potrebnog materijala i izrada betonskih anker blokova - oslonaca od betona MB20. Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Izrada priključne toplovodne šahte od armiranog betona MB25 sa armirano betonskim zidovima debljine 20cm (dvostruka Q335mreža) i gornjom pločom debljine 20cm ( fi 12/15cm u donjoj zoni + Q524 u gornjoj zoni) sa otvorom za silaz i postavljanje liveno gvozdenog poklopca sa ramom za teški saobraćaj. Dno šahte je betonska ploča debljine 20cm sa ostavljanjem otvora u uglu prečnika 40cm za potrebe odmuljivanja. Obračun po komadu izvedene šahte. (3,90m3 AB) svetli otvor 1,4*1,6*1,8m | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja livenih šaht poklopaca fi 60cm sa ramom predviđenih za teški kolski saobraćaj, tj nosivosti 400KN. Obračun po komadu ugrađenog poklopca sa potrebnim pomoćnim materijalom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja zaštitnih betonskih ploča od AB MB20 dimenzija 60cm*80cm*12cm preko peska koji je iznad cevovoda toplovoda u delovima gde je dubina nasipa ispod dozvoljene. Obračun po m1 ugrađenih ploča. | m1 | 8,40 |  |  |  |  |
| 5. | Nakon postavljanja toplovodne mreže na delovima gde je uklonjen asfalt, istu deonicu ponovo asfaltirati slojem AB 11 u debljini D= 6- 8cm | m2 | 23,60 |  |  |  |  |
| 6. | Nakon postavljanja toplovodne mreže izvršiti geodetsko snimanje trase radi upisa u podzemni katastar, a od strane ovlašćenog geodetskog biroa.Obračunava se po metru I mestu priključka. | kom m1 | 2,00 31,75 |  |  |  |  |
| 7. | Obzirom da se radi u delu površine ul. Stevana Sremca sa velikim brojem instalacija, a za koje nije jasno uslovima i podzemnim katastrom definisana trasa i dubina, kao i zbog blizine prodajnog objekta JP "Komunalac", mogu se pojaviti dodatni radovi, a koji nisu obuhvaćeni ovim predmerom. Ovi radovi se obračunavaju fakturama overenim od strane nadzornog organa. Obračun paušalan, ne više od 15% ukupne vrednosti AG dela | Pauš | 1,00 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZNI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
|  |  |  |  | din. | din. | din. | din. |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| D | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO : |  |  |  |  |  |  |

R E K A P I T U L A C I J A

| Red. Br. | R A D O V I | Jedinična cena bez PDV | Jedinična cena sa PDV | Ukupna cena bez PDV | Ukupna cena sa PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - MAŠINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” |  |  |  |  |
| 3 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.48 |  |  |  |  |
| 4 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.50 |  |  |  |  |
| 5 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA U BIVŠOJ KOTLARNICI “ATP” Podstanica ul. Stevana Sremca br.52-54 |  |  |  |  |
| 6 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TOPLOVODA NA JAVNOJ POVRŠINI - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

Датум 	                                                                    Понуђач

_______________________	       М.П.               ________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ , бр 09/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ број .09/18, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове из ове конкурсне документације и то:

- за финансијски капацитет

- за пословни капацитет

- за технички капацитет

- за кадровски капацитет

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ број 09/18 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) као  Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности бр.09/18 - Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот, приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

Понуђач:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) , као Понуђач у поступку јавне набавке мале вредности  бр.09/18 - Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот, приликом потписивања уговора за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот, приликом примопредаје радова , доставићемо наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року,  као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.

Одговорно лице

______________________________

На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник:

Назив и адреса:____________________________________________________

Матични број: _____________________________________________________

ПИБ: _____________________________________________________________

Текући рачун(и): ___________________________________________________

Код банке (банака) _________________________________________________

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

Корисник: ЈКП,,Градска топлана“ Пирот , Ул.Нишавска бр. 11, 18300 Пирот, мат. број 07295871, ПИБ 100187823. тек. рачун 160-7462-97 Banka intesa AD

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: _________________________________________________________________________

у складу са условима за учешће у јавној набавци мале вредности  бр.09/18 - Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“   за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот  _________________________________________________________________________

( добро извршење посла; отклањање грешака у гарантном року)

Овлашћујемо ЈКП,,Градска топлана“ Пирот , као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке мале вредности бр. бр.09/18- Изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ за потребе ЈКП,,Градска топлана“ Пирот   овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од (________________________________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:	                                                         Потпис овлашћеног лица

_______________                                                         ___________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови

Назив понуђача:  ____________________________________________________

Седиште понуђача: __________________________________________________

Изјављујемо под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу да смо извршили увид на лицу места и обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови

При обиласку локације која је извршена дана _______________ присутан је био представник наручиоца ____________________________.

Датум: _______________          М.П.                             _________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача.

Овај образац је обавезан део конкурсне документације.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о изградњи огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“

Закључен између:

Наручиоца:  “Градска топлана“ Пирот са седиштем у Пироту., улица Нишавска 11., ПИБ: 100187823,  Матични број:  07295871, Број рачуна: Banca Intesa AD 160-7462-97; Komerc. banka AD 205-1285-16; Raiffeisen banka 265-4010310001327-45; OTP banka 325-9500800000578-61;  Credy banka AD 150-414-60; KBC banka 115-29651-60, Телефон:010/321 119 Телефакс: 010/ 324 743 кога заступа в.д. директора Слађана Манчић  (у даљем тексту: наручилац)  и

Извођача: _______________________________________________________________,

са седиштем у_________________________, улица ____________________________, ПИБ:_________________________________, Матични број:______________________,

Број рачуна:___________________________, Назив банке:_______________________,

Телефон:_____________________________, Телефакс:_________________________,

кога заступа ____________________________________________________________,

(у даљем тексту: _____________________)

Основ уговора:

ЈН Број:09/18.

Број и датум одлуке о додели уговора:_______________________________________.

Понуда изабраног понуђача бр. ____________________ од ______________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац спровео јавну набавку мале вредности  број 09/2018 -  изградњи огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ за потребе ЈКП,,Градска топлана,, Пирот.

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана у свему према понуди број_____________од ______________ 2018.године, која је саставни део овог уговора.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ________________________________________________________________________

Ул. _____________________________________, бр._____________________________

ПИБ ___________________________матични број ______________________________.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена  за извођење радова из члана 1. уговора износи _____________________ динара без ПДВ, односно_______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача број _________________од ___________________2018. године.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације у извођењу рдаова и све остале зависне трошкове Извођача.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити ____________________  по извршеним радовима и извршеној примопредаји радова  по окончаној ситуацији,  а на основу месечних и коначног рачуна извођача .

Извођач је дужан да достави Записник о коначној примопредаји радова потписаног од стране овлашћених представника обе уговорне стране .

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ________________  календарских дана , рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану на који је сагласност дао Наручилац.

Датум увођења у посао и стручни надзор се уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је наручилац предао извођачу  техничку документацију  и сву неопходну правну документацију за извођење предметних радова ;

- да је извођач  доставио наручиоцу    динамику извођења радова  на коју је наручилац дао сагласност  у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

- да је наручилац обезбедио извођачу несмeтан прилаз локацији на којој ће се изводити предметни радови ;

-да је извођач наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања  горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

- у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају прекида рада насталог услед  акта надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране  о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује Записником о коначној примопредаји радова који је потписан од стране овлашћених представника обе уговорне стране и стручног надзора који именује наручилац посла..

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца,без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача.

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким проиписима, нвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и другу опрему, изврши  припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује:

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу за извођење уговором преузетих радова;

- да сачини  динамички план у складу са чл. 4. став 1. овог уговора. На динамички план Извођача сагласност даје Наручилац ;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да се строго придржава мера из области безбедности и здравља на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или  поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.

Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију , као и да му обезбеди несметан прилаз  месту извођења радова .

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда соло  бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла..

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда соло бланко меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу  мора бити достављена и фотокопија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 10.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду као и противпожарне заштите, као и све друге мере у циљу заштите запослених, трећих лица и имовине.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.1. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи __________________године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака реализује меницу за за отклањање грешака у гарантном року из чл. 11. став 3. овог уговора.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

За укупан уграђени материјал  Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал  не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач  о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама.

Члан 14.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр. _________ од _________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су  појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације..

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 17.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор.

Комисију за примопредају радова чине надзорни органи и по један представник Наручиоца и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Члан 19.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач из неопрвданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

-уколико не поштује усвојени динамички план из чл. 4 овог уговора.

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће речити споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Члан 24.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања менице за добро извршење посла из члана 9. Уговора.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у 4 (четри) једнака примерака, од који 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача.

ИЗВОЂАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

__________________                                                ЈКП ,,Градска Топлана’’ Пирот

В.д.  Д и р е к т о р а

__________________________

Слађана Манчић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора понуђачи попуњавају, оверавају и достављају уз понуду.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Нишавска 11, 18300 Пирот, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  -радови-изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“ , ЈН бр.09/18  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.08.2018 до 11 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- Изјава о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла .

- Изјава о прихватању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року .

- Изјава Понуђача да је извршио увид на лицу места и обилазак локација на којима ће се изводити предметни радови

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  адресу наручиоца],  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“, ЈН бр.09/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“, ЈН бр.09/18- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“, ЈН бр.09/18- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - изградња огранка топловода од магистралног топловода ради прикључења нових топлотних подстаница на вреловодну мрежу из котларнице „Сењак“ у насељу „АТП“, ЈН бр.09/18- НЕ ОТВАРАТИ”- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања мора бити дефинисано у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12 и 68/15)] 45 дана по достављеној фактури односно на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено  извођење радова или одложено плаћање.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Плаћање ће се извршити на начин како је прецизирао понуђач у моделу Уговора а на основу  коначног рачуна извођача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција не може бити краћа од 24 месеци од дана завршетка радова а прецизирана је у моделу уговора понуђача.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за завршетак извођења радова не може бити дужи од  30 календарских дана од дана закључења уговора а прецизиран је у моделу уговора понуђача.

Место извођења радова - магистрални топловод од котларнице „Сењак“ до насеља „АТП“

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

////

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато извођење радова на топловоду.

Укупна цена је добијена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за добро извршење посла. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације.

Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају Изјаву о прихватању финансијске гаранције за  отклањање грешака у гарантном року. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације

Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантном року. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица понуђача, и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“.  Уз меницу доставити и фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово финансијско обезбеђење траје најмање 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Нишавска 11 18300 Пирот или на е-маil: toplanapirot@gmail.com или факсом на број 010/324743 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.09/18

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:toplanapirot@gmail.com, факсом на број 010/324743 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; „Градска топлана“ Пирот  ; јавна набавка ЈН 09/18;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.